## Général
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Graphisme | Général | wallpaper_game | Fond d'écran du menu start |  |  | 0 | Fond d'écran du menu principal
Ecran Titre | Graphisme | Général | wallpaper_game | Button start |  |  | 0 | Pas obligatoire
Ecran Titre | Graphisme | Général | logo_game | Logo pour le jeu |  |  | 0
Ecran Titre | Code | Général | code_EcranStart | Intégration pour l'écran du début |  |  | 0
| Sound | Général | sound_Menu | Trouver un son pour le menu |  |  | 0
| Sound | Général | sound_menu_hover | Trouver un son pour le hover des boutons |  |  | 0
Ecran Titre | Sound | Général | sound_menu_click | Trouver un son pour le clique sur les boutons |  |  | 0
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_PartieRapide | Bouton "Partie Rapide" |  |  | 0 | Pas obligatoire
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_PartieJcJ | Bouton "Parties contre un joueur" |  |  | 0 | Pas obligatoire
| Graphisme | Menu | bouton_ListingCard | Bouton "Liste des cartes" |  |  | 0 | Pas obligatoire
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Tutorial | Bouton "Tutorial" |  |  | 0 | Pas obligatoire
| Graphisme | Menu | bouton_Credit | Bouton "Crédit" |  |  | 0 | Pas obligatoire
| Graphisme | Menu | bouton_Option | Bouton "Options" |  |  | 0 | Pas obligatoire
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter" |  |  | 0 | Pas obligatoire
Menu principal | Code | Menu | code_MenuPrincipal | Intégration pour le menu principal |  |  | 0
Menu principal | Code | Menu | control_Bouton | Intégration des différents boutons |  |  | 0
Menu principal | Sound | Général | sound_MenuPri | Trouver un son pour le menu |  |  | 0 | Pas obligatoire
Plateau de jeu | Graphisme | Général | tiled_forest | Tiled de la case forêt |  |  | 0
| Graphisme | Général | tiled_swamp | Tiled de la case marais |  |  | 0
| Graphisme | Général | tiled_mountain | Tiled de la case montagne |  |  | 0
| Graphisme | Général | tiled_plain | Tiled de la case plaine |  |  | 0
Choix du personnage | Graphisme | Général | tiled_ruin | Tiled de la case ruine |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_card_unit_close | Template de la carte pour unité corps à corps |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_card_unit_range | Template pour la carte d'unité de distance |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_card_unit_big | Template de la carte d'unité de siège |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_card_mov | Template de la carte pour mouvement |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_card_land | Template de la carte pour terrain |  |  | 0
| Graphisme | Général | icon_Time | Sablier pour le temps du tour |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_tokken_close | Template pour le tokken des unités corps à corps |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_tokken_range | Template pour le tokken des unités distance |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_tokken_big | Template pour le tokken des unités de siège |  |  | 0
| Graphisme | Général | template_tokken_player | Template pour reconnaître le tokken ennemi |  |  | 0
| Graphisme | Général | icon_socle | Socle pour les cartes |  |  | 0 | Pas obligatoire
| Graphisme | Général | wallpaper_ingame | Fond pour le jeu |  |  | 0 | Pas obligatoire
Choix du personnage | Code | Général | code_gestion_card_unit | Gestion des cartes d'unité dans la main |  |  | 0
| Code | Général | code_gestion_card_mov | Gestion des cartes de mouvements dans la main |  |  | 0
| Code | Général | code_gestion_card_land | Gestion des cartes de terrain dans la main |  |  | 0
| Code | Général | logic_battle | Gestion du script de la bataille |  |  | 0
| Code | Général | logic_timer | Gestion du temps de jeu |  |  | 0
| Code | Général | logic_positionning | Gestion des positions sur le board |  |  | 0
| Code | Général | logic_mov | Gestion des cartes de mouvements |  |  | 0
| Code | Général | logic_land | Gestion des cartes de terrain | 100% |  | 0
| Code | Général | logic_surrender | Gestion de la fin de partie rapide (surrender) |  |  | 0
| Code | Général | logic_game_manager | Gestion du tour par tour et des différentes phases |  |  | 0
| Animation | Général | battle_close | Animation bataille attaque corps à corps |  |  | 0
| Animation | Général | battle_range | Animation bataille attaque distance |  |  | 0
| Animation | Général | battle_big | Animation bataille attaque siège |  |  | 0
Choix du personnage | Animation | Général | land_change | Animation changement terrain |  |  | 0
| Sound | Général | sound_hover_card | Son passage dessus carte |  |  | 0
| Sound | Général | sound_dispose_card | Son dépose carte terrain |  |  | 0
| Sound | Général | sound_anim_close | Son animation attaque càc |  |  | 0
| Sound | Général | sound_anim_range | Son animation distance |  |  | 0
| Sound | Général | sound_anim_big | Son animation siège |  |  | 0
| Sound | Général | sound_land | Son animation changement terrain |  |  | 0
| Sound | Général | sound_music_game1 | Trouver une musique d'ambiance phase 1 |  |  | 0
Choix du personnage | Sound | Général | sound_music_game2 | Trouver une musique d'ambiance phase 2 |  |  | 0
Waiting Screen | Story | Level 1 | story_Feu | Petit descriptif du feu |  |  | 40
Waiting Screen | Story | Level 2 | story_Silex | Petit descriptif du silex |  |  | 40
Waiting Screen | Story | Level 3 | story_Art | Petit descriptif de l'art rupestre |  |  | 40
Waiting Screen | Code | Menu | code_WaitingScreen | Intégration pour le waiting screen
Waiting Screen | Code | Menu | code_storyFeu | Intégration histoire Feu
Waiting Screen | Code | Menu | code_storySilex | Intégration histoire Silex
Waiting Screen | Code | Menu | code_storyArt | Intégration histoire Art
Menu pause | Code | Menu | code_MenuPause | Intégration pour le menu pause
Menu pause | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Menu pause | Code | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer"
Menu pause | Code | Menu | bouton_QuitterNiveau | Bouton "Quitter le niveau"
Menu Options | Code | Menu | code_Thème | Augmenter/diminuer le niveau du son (thème)
Menu Options | Code | Menu | code_Son | Augmenter/diminuer le niveau du son (bruitages)
Menu Options | Graphisme | Menu | bouton_Return | Bouton "Retour"
Menu Options | Code | Menu | code_Return | Bouton retour à l'écran du musée
Menu Options | Code | Menu | code_Controles | Possibilité de changer les contrôles du clavier
Menu Ordinateur | Code | Menu | bouton_Return | Bouton retour à l'écran du musée
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Feu | Clic sur l'icône Feu et obtient info
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Silex | Clic sur l'icône Silex et obtient info
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Art | Clic sur l'icône Art et obtient info
Interface Musée | Story | Introduction | intro_Jeu | Intro générale au jeu
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Feu | Icône complète du puzzle Feu |  |  | 40
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Silex | Icône complète du puzzle Silex
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Art | Icône complète du puzzle Art
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | tableau_Général | Tableau représentant la Préhistoire
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Ordinateur | Bouton "Ordinateur"
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter"
Interface Musée | Code | Menu | code_InterfaceMusee | Intégration pour l'interface du musée
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Ordinateur | Bouton "Ordinateur"
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter"
Interface Musée | Code | Menu | code_Inventions | Emplacement des inventions au-dessus du level
Interface Musée | Code | Menu | code_LockLevel | Lock les levels
Interface Musée | Code | Menu | code_UnlockLevel | Unlock les levels
Interface Musée | Sound | Général | sound_Musée | Thème général du musée | Theme_Amb_Musee |  | 30
Interface Musée | Sound | Général | sound_SélectionBouton | Petit son quand tu sélectionnes un bouton/Tableau
In Game : Musée | Code | Menu | code_DeplCharacterMenu | Déplacement du personnage dans le musée
In Game : Musée | Code | Menu | code_EnterLevel | Entrer dans le niveau unlock
In Game : Musée | Code | Menu | code_sonMusée | Intégrer les sons du musée
Interface In Game | Graphisme | Général | life | Jauge de vie (cœurs plein) |  |  | 100
Interface In Game | Graphisme | Général | life2 | Jauge de vie (cœurs vides)
Interface In Game | Code | Général | code_Life | Intégration des cœurs de vie (plein, vide et milieu)
Interface In Game | Code | Général | code_Puzzle | Intégration des bulles pour puzzle (complet, incomplet et vide)
Interface In Game | Code | Général | code_SonPrehistoire | Intégration du thème préhistoire
Interface In Game | Sound | Préhistoire | sound_Préhistoire | Thème général de la Préhistoire | Theme_Amb_Prehistoire |  | 100
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_walk | Marche
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_jump | Saute
In Game : Général | Sound | Général | sound_Character_jump | Son quand saute |  |  | 60
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_shoot | Tire avec le lance-pierre
In Game : Général | Sound | Général | sound_Character_shoot | Son quand tire
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_idle | Quand le joueur ne fait pas bouger le personnage
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_loselife | Quand le joueur n'a plus de cœurs |  |  | 50
In Game : Général | Sound | Général | sound_FindPuzzle | Son quand trouve pièce de puzzle
In Game : Général | Sound | Général | sound_PuzzleComplete | Son quand puzzle complet |  |  | 60
In Game : Général | Graphisme | Général | chara_Mascotte | Graph. Mascotte
In Game : Général | Animation | Général | anim_Mascotte_idle | La mascotte pop devant le perso pour parler, puis disparait
In Game : Général | Code | Général | code_Mascotte | Intégration de la mascotte |  |  | 70
In Game : Général | Code | Général | code_DeplCharacter | Déplacement du personnage dans les levels (walk, jump, idle)
In Game : Général | Code | Général | code_AttackCharacter | Action du personnage dans les levels (shoot et loselife)
In Game : Général | Code | Général | code_Character | Intégration du personnage dans les niveaux
In Game : Général | Code | Général | code_sonPuzzle | Intégration des sons puzzle (complete et find)
In Game : Général | Code | Général | code_sonCharacter | Intégration des sons du personnage (jump, shoot)
In Game : Préhistoire | Design | Level 1 | terrain_level1 | Structure du level 1 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 2 | terrain_level2 | Structure du level 2 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 3 | terrain_level3 | Structure du level 3 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Story | Général | intro_Prehistoire | Introduction à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Code | Général | code_StoryPrehistoire | Intégration de l'intro à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Story | Level 1 | dialogues_level1 | Dialogues du level 1
In Game : Préhistoire | Code | Level 1 | code_Dialogues1 | Intégration des dialogues du level 1 + avatars
In Game : Préhistoire | Story | Level 2 | dialogues_level2 | Dialogues du level 2
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Dialogues2 | Intégration des dialogues du level 2 + avatars
In Game : Préhistoire | Story | Level 3 | dialogues_level3 | Dialogues du level 3
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_Dialogues3 | Intégration des dialogues du level 3 + avatars
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterBoy | Avatar du personnage garçon
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterGirl | Avatar du personnage fille
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_Mascotte | Avatar du personnage mascotte
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | object_LancePierre | Icône du Lance-Pierre (quand le joueur le découvre)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Sol | Graph. du sol
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Sol | Intégration du sol
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | ennemy_Tigre | Graph. Tigre
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_run | Tigre court
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_jump | Tigre saute
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_death | Tigre est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2-3 | sound_Tigre | Rugissement du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_DeplTigre | Déplacements du Tigre (court, saute et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_SonTigre | Intégration de son du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | Code_IATigre | Intégration du Tigre
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | ennemy_Mammouth | Graph. Mammouth
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_walk | Mammouth marche
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_death | Mammouth est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2 | sound_Mammouth | Cri du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_DeplMammouth | Déplacements du Mammouth (marche et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_SonMammouth | Intégration du son du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | Code_IAMammouth | Intégration du Mammouth
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | ennemy_trex | Graph. T-Rex
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_attack | T-Rex attaque
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_death | T-Rex est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrex | Thème pour le combat avec le boss Préhistorique | Theme_Boss_Trex
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrexBruitage | Rugissement du T-Rex
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_DeplTrex | Déplacements du T-Rex (attaque et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_SonTrex | Intégration du son du T-Rex (thème musical et bruitage)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_IATrex | Intégration du T-Rex
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2-3 | object_Bump | Graph. Bump
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2-3 | animobject_Bump | Le bump est écrasé pour faire bondir le joueur
In Game : Préhistoire | Code | Level 2-3 | code_Bump | Intégration du Bump et de son animation
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stalactite | Graph. Stalactite
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_Stalactite | Stalactite tombe
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stalactite | Intégration de la stalactite et de son animation
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | object_PlatFixe | Graph. Plateforme fixe
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_PlatFixe | Intégration de la plateforme fixe
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_PlatGD | Graph. Plateforme Gauche/Droite
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_PlatGD | Déplacement Gauche/Droite de la plateforme
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_PlatGD | Intégration de la plateforme Gauche/Droite
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | object_PlatHB | Graph. Plateforme Haut/Bas
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | animobject_PlatHD | Déplacement Haut/Bas de la plateforme
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_PlatHD | Intégration de la plateforme Haut/Bas
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_PlatAmovible | Graph. Plateforme Amovible
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | animobject_PlatAmovible | La plateforme disparait et réaparait
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_PlatAmovible | Intégration de la plateforme amovible
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Mur | Graph. Mur
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Mur | Intégration du mur (collider)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Precipice | Graph. Precipice
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Precipice | Intégration du précipice (personnage perd un cœur et respawn) |  |  | 40
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Porte | Graph. Porte
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Porte | Intégration de la porte (personnage change de level)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stone | Graph. de la pierre
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | anim_Stone | La pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Stone | Son quand la pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stone | Intégration de la pierre (qui tombe et roule)
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-3 | background_Canopée | Paysage de canopée |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-3 | code_Canopée | Intégration du background Canopée
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | background_Caverne | Paysage de caverne
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Caverne | Intégration du background Caverne
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | puzzle_Feu (x4) | Morceaux de puzzle Feu |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | outil_Feu | Utilisation du Feu dans le gameplay
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Feu | Son quand on allume le feu
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Feu | Intégration du Feu
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | puzzle_Silex (x4) | Morceaux de puzzle Silex
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | puzzle_Art (x4) | Morceaux de puzzle Art

## Graphisme
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Graphisme | Général | logo_jeu | Wallpaper du menu Principal |  |  | 0 | Fond d'écran du menu principal
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_NouveauJeu | Bouton "Nouveau jeu" |  |  | 0
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer" |  |  | 0
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Options | Bouton "Options" |  |  | 0
Menu principal | Graphisme | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter" |  |  | 0
Choix du personnage | Graphisme | Général | main_Character_Boy | Graph. Personnage général garçon |  |  | 0
Choix du personnage | Graphisme | Général | main_Character_Girl | Graph. Personnage général fille |  |  | 0
Choix du personnage | Graphisme | Menu | bouton_Valider | Bouton "Valider" |  |  | #REF!
Menu Options | Graphisme | Menu | bouton_Return | Bouton "Retour" |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Feu | Icône complète du puzzle Feu |  |  | 40
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Silex | Icône complète du puzzle Silex |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | icône_Art | Icône complète du puzzle Art |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Préhistoire | tableau_Général | Tableau représentant la Préhistoire |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Ordinateur | Bouton "Ordinateur" |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Options | Bouton "Options" |  |  | 0
Interface Musée | Graphisme | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter" |  |  | 0
Interface In Game | Graphisme | Général | life | Jauge de vie (cœurs plein) |  |  | 100
Interface In Game | Graphisme | Général | life2 | Jauge de vie (cœurs vides) |  |  | 0
In Game : Général | Graphisme | Général | chara_Mascotte | Graph. Mascotte |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterBoy | Avatar du personnage garçon |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_MainCharacterGirl | Avatar du personnage fille |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Général | avatar_Mascotte | Avatar du personnage mascotte |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | object_LancePierre | Icône du Lance-Pierre (quand le joueur le découvre) |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Sol | Graph. du sol |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | ennemy_Tigre | Graph. Tigre |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | ennemy_Mammouth | Graph. Mammouth |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | ennemy_trex | Graph. T-Rex |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2-3 | object_Bump | Graph. Bump |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stalactite | Graph. Stalactite |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2 | object_PlatFixe | Graph. Plateforme fixe |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_PlatGD | Graph. Plateforme Gauche/Droite |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | object_PlatHB | Graph. Plateforme Haut/Bas |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_PlatAmovible | Graph. Plateforme Amovible |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Mur | Graph. Mur |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Precipice | Graph. Precipice |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-2-3 | object_Porte | Graph. Porte |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | object_Stone | Graph. de la pierre |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1-3 | background_Canopée | Paysage de canopée |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | background_Caverne | Paysage de caverne |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 1 | puzzle_Feu (x4) | Morceaux de puzzle Feu |  |  | 100
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 3 | puzzle_Silex (x4) | Morceaux de puzzle Silex |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Graphisme | Level 2 | puzzle_Art (x4) | Morceaux de puzzle Art |  |  | 0

## Son
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Interface Musée | Sound | Général | sound_Musée | Thème général du musée | Theme_Amb_Musee |  | 30
Interface Musée | Sound | Général | sound_SélectionBouton | Petit son quand tu sélectionnes un bouton/Tableau |  |  | 0
Interface In Game | Sound | Préhistoire | sound_Préhistoire | Thème général de la Préhistoire | Theme_Amb_Prehistoire |  | 100
In Game : Général | Sound | Général | sound_Character_jump | Son quand saute |  |  | 60
In Game : Général | Sound | Général | sound_Character_shoot | Son quand tire |  |  | 0
In Game : Général | Sound | Général | sound_FindPuzzle | Son quand trouve pièce de puzzle |  |  | 0
In Game : Général | Sound | Général | sound_PuzzleComplete | Son quand puzzle complet |  |  | 60
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2-3 | sound_Tigre | Rugissement du Tigre |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 1-2 | sound_Mammouth | Cri du Mammouth |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrex | Thème pour le combat avec le boss Préhistorique | Theme_Boss_Trex |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 3 | sound_BossTrexBruitage | Rugissement du T-Rex |  |  | 0
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Stone | Son quand la pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Sound | Level 2 | sound_Feu | Son quand on allume le feu

## Animation
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Animation | Général | anim_logo | Animation du logo
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_walk | Marche
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_jump | Saute
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_shoot | Tire avec le lance-pierre
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_idle | Quand le joueur ne fait pas bouger le personnage
In Game : Général | Animation | Général | main_Character_loselife | Quand le joueur n'a plus de cœurs
In Game : Général | Animation | Général | anim_Mascotte_idle | La mascotte pop devant le perso pour parler, puis disparait
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_run | Tigre court
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_jump | Tigre saute
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | ennemy_tigre_death | Tigre est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_walk | Mammouth marche
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2 | ennemy_mammouth_death | Mammouth est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_attack | T-Rex attaque
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | ennemy_trex_death | T-Rex est "paralysé"
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2-3 | animobject_Bump | Le bump est écrasé pour faire bondir le joueur
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_Stalactite | Stalactite tombe
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | animobject_PlatGD | Déplacement Gauche/Droite de la plateforme
In Game : Préhistoire | Animation | Level 3 | animobject_PlatHD | Déplacement Haut/Bas de la plateforme
In Game : Préhistoire | Animation | Level 1-2-3 | animobject_PlatAmovible | La plateforme disparait et réaparait
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | anim_Stone | La pierre tombe et roule
In Game : Préhistoire | Animation | Level 2 | outil_Feu | Utilisation du Feu dans le gameplay

## Code
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Ecran Titre | Code | Général | code_EcranTitre | Intégration pour l'écran titre
Menu principal | Code | Menu | code_MenuPrincipal | Intégration pour le menu principal
Menu principal | Code | Menu | bouton_NouveauJeu | Bouton "Nouveau jeu"
Menu principal | Code | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer"
Menu principal | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Menu principal | Code | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter"
Choix du personnage | Code | Menu | code_Choix du nom | Mettre un bloc pour que l'enfant puisse donner son nom
Choix du personnage | Code | Menu | bouton_Valider | Bouton "Valider"
Choix du personnage | Code | Menu | code_ChoixPersonnage | Intégration pour le choix du personnage
Waiting Screen | Code | Menu | code_WaitingScreen | Intégration pour le waiting screen
Waiting Screen | Code | Menu | code_storyFeu | Intégration histoire Feu
Waiting Screen | Code | Menu | code_storySilex | Intégration histoire Silex
Waiting Screen | Code | Menu | code_storyArt | Intégration histoire Art
Menu pause | Code | Menu | code_MenuPause | Intégration pour le menu pause
Menu pause | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Menu pause | Code | Menu | bouton_Continuer | Bouton "Continuer"
Menu pause | Code | Menu | bouton_QuitterNiveau | Bouton "Quitter le niveau"
Menu Options | Code | Menu | code_Thème | Augmenter/diminuer le niveau du son (thème)
Menu Options | Code | Menu | code_Son | Augmenter/diminuer le niveau du son (bruitages)
Menu Options | Code | Menu | code_Return | Bouton retour à l'écran du musée
Menu Options | Code | Menu | code_Controles | Possibilité de changer les contrôles du clavier
Menu Ordinateur | Code | Menu | bouton_Return | Bouton retour à l'écran du musée
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Feu | Clic sur l'icône Feu et obtient info
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Silex | Clic sur l'icône Silex et obtient info
Menu Ordinateur | Code | Menu | code_Art | Clic sur l'icône Art et obtient info
Interface Musée | Code | Menu | code_InterfaceMusee | Intégration pour l'interface du musée
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Ordinateur | Bouton "Ordinateur"
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Options | Bouton "Options"
Interface Musée | Code | Menu | bouton_Quitter | Bouton "Quitter"
Interface Musée | Code | Menu | code_Inventions | Emplacement des inventions au-dessus du level
Interface Musée | Code | Menu | code_LockLevel | Lock les levels
Interface Musée | Code | Menu | code_UnlockLevel | Unlock les levels
In Game : Musée | Code | Menu | code_DeplCharacterMenu | Déplacement du personnage dans le musée
In Game : Musée | Code | Menu | code_EnterLevel | Entrer dans le niveau unlock
In Game : Musée | Code | Menu | code_sonMusée | Intégrer les sons du musée
Interface In Game | Code | Général | code_Life | Intégration des cœurs de vie (plein, vide et milieu)
Interface In Game | Code | Général | code_Puzzle | Intégration des bulles pour puzzle (complet, incomplet et vide)
Interface In Game | Code | Général | code_SonPrehistoire | Intégration du thème préhistoire
In Game : Général | Code | Général | code_Mascotte | Intégration de la mascotte
In Game : Général | Code | Général | code_DeplCharacter | Déplacement du personnage dans les levels (walk, jump, idle)
In Game : Général | Code | Général | code_AttackCharacter | Action du personnage dans les levels (shoot et loselife)
In Game : Général | Code | Général | code_Character | Intégration du personnage dans les niveaux
In Game : Général | Code | Général | code_sonPuzzle | Intégration des sons puzzle (complete et find)
In Game : Général | Code | Général | code_sonCharacter | Intégration des sons du personnage (jump, shoot)
In Game : Préhistoire | Code | Général | code_StoryPrehistoire | Intégration de l'intro à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Code | Level 1 | code_Dialogues1 | Intégration des dialogues du level 1 + avatars
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Dialogues2 | Intégration des dialogues du level 2 + avatars
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_Dialogues3 | Intégration des dialogues du level 3 + avatars
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Sol | Intégration du sol
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_DeplTigre | Déplacements du Tigre (court, saute et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_SonTigre | Intégration de son du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | Code_IATigre | Intégration du Tigre
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_DeplMammouth | Déplacements du Mammouth (marche et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_SonMammouth | Intégration du son du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | Code_IAMammouth | Intégration du Mammouth
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_DeplTrex | Déplacements du T-Rex (attaque et paralysé)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_SonTrex | Intégration du son du T-Rex (thème musical et bruitage)
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_IATrex | Intégration du T-Rex
In Game : Préhistoire | Code | Level 2-3 | code_Bump | Intégration du Bump et de son animation
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stalactite | Intégration de la stalactite et de son animation
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2 | code_PlatFixe | Intégration de la plateforme fixe
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_PlatGD | Intégration de la plateforme Gauche/Droite
In Game : Préhistoire | Code | Level 3 | code_PlatHD | Intégration de la plateforme Haut/Bas
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_PlatAmovible | Intégration de la plateforme amovible
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Mur | Intégration du mur (collider)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Precipice | Intégration du précipice (personnage perd un cœur et respawn)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-2-3 | code_Porte | Intégration de la porte (personnage change de level)
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Stone | Intégration de la pierre (qui tombe et roule)
In Game : Préhistoire | Code | Level 1-3 | code_Canopée | Intégration du background Canopée
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Caverne | Intégration du background Caverne
In Game : Préhistoire | Code | Level 2 | code_Feu | Intégration du Feu

## Story
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
Waiting Screen | Story | Level 1 | story_Feu | Petit descriptif du feu |  |  | 100
Waiting Screen | Story | Level 2 | story_Silex | Petit descriptif du silex |  |  | 100
Waiting Screen | Story | Level 3 | story_Art | Petit descriptif de l'art rupestre |  |  | 100
Interface Musée | Story | Introduction | intro_Jeu | Intro générale au jeu
In Game : Préhistoire | Story | Général | intro_Prehistoire | Introduction à la Préhistoire
In Game : Préhistoire | Story | Level 1 | dialogues_level1 | Dialogues du level 1
In Game : Préhistoire | Story | Level 2 | dialogues_level2 | Dialogues du level 2
In Game : Préhistoire | Story | Level 3 | dialogues_level3 | Dialogues du level 3

## Design
|  |  | Feature | Description | Nomenclature | Assignation | Progression | Commentaire
In Game : Préhistoire | Design | Level 1 | terrain_level1 | Structure du level 1 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 2 | terrain_level2 | Structure du level 2 |  |  | 80 | En test
In Game : Préhistoire | Design | Level 3 | terrain_level3 | Structure du level 3 |  |  | 80 | En test